浙江理工大学文件

浙理工教〔2014〕59号

关于公布专业建设项目验收和抽查结果

暨2014年专业建设项目立项

和经费下拨情况的通知

各学院（部）：

学校组织了专业建设项目抽查和验收暨2014年专业建设项目申报评审工作。现将抽查验收结果及2014年专业建设项目和下拨经费予以公布，并将有关事项通知如下：

一、对参加验收的专业建设项目，验收等级为合格以上者，其经费使用截止到2014年12月20日。对年度检查结果为合格以上、建设期至2014年底的专业，建设经费可使用至2015年3月31日。中期检查结果为合格以上者，继续按计划下拨经费。

二、2014年专业建设项目学校安排经费共592万。对新立项专业建设项目（包括省新兴特色专业、省国际化专业、校全英文授课专业和校综合改革试点专业等）下达的项目经费，项目组应根据学校下拨的经费额度，按年度经费使用计划执行，按时保质地完成项目建设。如至2015年12月20日结余超出下拨经费总额的10%，超出部分学校将收回。

三、新立项的专业建设项目应统筹安排人才培养方案改革，对于人才培养方案有大幅度修改的，需提前一年完成改革后的人才培养方案。本年度新立项的全英文授课专业，应着手制订2015级全英文授课专业的人才培养方案，确定全英文授课班的选拔方式；全英文授课专业的人才培养方案需于2014年11月14日前完成初稿，经教务处审核后，于2014年12月26日前定稿并上交所有材料。

望各学院（部）加大专业建设力度，在政策、经费和人员等方面给予积极支持，确保专业建设项目如期、规范、有效实施。

附件：1.浙江理工大学2014年专业建设项目抽查和验收结果

2.浙江理工大学2014年专业立项建设项目和下拨经费一览表

浙江理工大学

2014年10月22日

附件1

浙江理工大学2014年专业建设项目抽查和验收结果

| 项目类别 | 项目编号 | 专业名称 | 项目 负责人 | 所在学院 | 2014年6月 抽查和验收结果 | 计划建设期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校级 全英文 授课专业 建设项目 | qysk201201 | 国际经济与贸易 （中国商务方向） | 张正荣 | 经济管理学院 | 中期检查中等 | 2011.12-2015.12 |
|  | qysk201202 | 服装设计与工程 | 季晓芬 | 服装学院 | 年度检查良好 | 2011.12-2014.7 |
|  | qysk201203 | 轻化工程 | 余志成 | 材料与纺织学院 | 中期检查良好 | 2012.9-2016.7 |
|  | qysk201204 | 计算机科学与技术 | 贾宇波 | 信息学院 | 中期检查优秀 | 2012.11-2016.11 |
|  | qysk201205 | 生物技术 | 盛 清 | 生命科学学院 | 中期检查良好 | 2012.12-2016.12 |
|  | qysk201301 | 工商管理 | 彭学兵 | 经济管理学院 | 年度检查优秀 | 2013.9-2017.6 |
| 校级 新专业 建设项目 | xzy201101 | 材料成型及控制工程 | 郭绍义 | 机械与自动控制学院 | 年度检查优秀 | 2011.12-2014.12 |
|  | xzy201102 | 生物制药 | 吕正兵 | 生命科学学院 | 年度检查优秀 | 2011.12-2014.12 |
|  | xzy201201 | 材料化学 | 张 伟 | 理学院 | 年度检查良好 | 2012.11-2014.10 |
|  | xzy201202 | 统计学 | 战明华 | 经济管理学院 | 验收合格 | 2012.11-2013.11 |
| 校级 综合改革 试点专业 建设项目 | sys201204 | 视觉传达设计 | 梁学勇 | 艺术与设计学院 | 中期检查中等 | 2012.12-2016.12 |
|  | zhgg201202 | 电子商务 | 莫 燕 | 经济管理学院 | 年度检查良好 | 2012.12-2014.12 |
|  | zhgg201203 | 工商管理 | 彭学兵 | 经济管理学院 | 中期检查良好 | 2012.12-2016.12 |
|  | zhgg201204 | 法学 | 王 晓 | 法政学院 | 中期检查良好 | 2012.12-2016.12 |
|  | zhgg201205 | 广告学 | 刘 洁 | 艺术与设计学院 | 中期检查良好 | 2012.12-2016.12 |
|  | zhgg201206 | 环境设计 | 杨小军 | 艺术与设计学院 | 中期检查良好 | 2012.12-2016.12 |
|  | zyjh201101 | 纺织工程 | 周 赳 | 材料与纺织学院 | 中期检查良好 | 2011.9-2015.8 |
|  | zyjh201102 | 机械设计制造及其自动化 | 胡 明 | 机械与自动控制学院 | 年度检查优秀 | 2012.1-2014.12 |
|  | zyjh201103 | 服装设计与工程 | 阎玉秀 | 服装学院 | 中期检查优秀 | 2012.1-2015.12 |
|  | zyjh201104 | 工业设计 | 梁玲琳 | 艺术与设计学院 | 中期检查优秀 | 2012.1-2015.12 |
|  | zyjh201105 | 轻化工程 | 余志成 | 材料与纺织学院 | 中期检查良好 | 2012.1-2015.12 |
|  | zyjh201201 | 机械电子工程 | 李晓明 | 机械与自动控制学院 | 中期检查良好 | 2012.12-2016.12 |
|  | zyjh201202 | 土木工程 | 杨云芳 | 建筑工程学院 | 中期检查良好 | 2012.12-2016.12 |
|  | zyjh201203 | 电子信息科学与技术 | 蒋明峰 | 信息学院 | 中期检查良好 | 2012.12-2016.12 |
|  | zyjh201204 | 数字媒体技术 | 舒 挺 | 信息学院 | 中期检查良好 | 2012.12-2016.12 |
|  | zyjh201205 | 电子信息工程 | 包晓敏 | 信息学院 | 中期检查优秀 | 2012.10-2016.10 |
|  | zyjh201301 | 服装与服饰设计 | 胡 迅 | 服装学院 | 年度检查优秀 | 2013.6-2017.6 |
|  | zyjh201302 | 通信工程 | 黄 静 | 信息学院 | 年度检查良好 | 2013.10-2017.9 |
|  | zyjh201303 | 金融学 | 徐少君 | 经济管理学院 | 年度检查优秀 | 2013.9-2017.6 |
|  | zyjh201304 | 会计学 | 胡旭微 | 经济管理学院 | 年度检查优秀 | 2013.9-2017.6 |
|  | zyjh201305 | 行政管理 | 冯国境 | 法政学院 | 年度检查优秀 | 2013.5-2017.6 |

浙江理工大学2014年专业立项建设项目抽查和验收结果（续）

| 项目类别 | 项目编号 | 专业名称 | 项目 负责人 | 所在学院 | 2014年6月 抽查和验收结果 | 计划建设期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家级 特色专业 建设项目 | TS11464 | 电子信息工程 | 汪亚明 | 信息学院 | 验收合格 | 2010.1-2012.7 |
| 教育部 -欧特克公司专业综合改革建设项目 | joz201201 | 工业设计 | 孙颖莹 | 艺术与设计学院 | 中期检查良好 | 2012.10-2015.10 |
|  | joz201202 | 建筑学 | 周红燕 | 建筑工程学院 | 中期检查中等 | 2012.10-2015.10 |

附件2

浙江理工大学2014年专业立项建设项目和下拨经费一览表

| 项目类别 | 项目编号 | 专业名称 | 项目 负责人 | 2014年度拟资助经费（万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家级综合改革试点专业 | ZG0212 | 纺织工程 | 陈建勇 | 40 | 含省优势专业建设经费 |
| 教育部卓越工程师培养计划 | zyjh201101 | 纺织工程 | 周 赳 | 8 |  |
|  | zyjh201102 | 机械设计制造及其自动化 | 胡 明 | 8 |  |
|  | zyjh201103 | 服装设计与工程 | 阎玉秀 | 8 |  |
|  | zyjh201104 | 工业设计 | 梁玲琳 | 8 |  |
|  | zyjh201105 | 轻化工程 | 余志成 | 8 |  |
|  | zyjh201201 | 机械电子工程 | 李晓明 | 8 |  |
| 省优势专业建设项目 | sys201201 | 纺织工程 | 陈建勇 | 20 | 第3期建设费 |
|  | sys201202 | 服装与服饰设计 | 赵卫国 | 20 | 第3期建设费 |
|  | sys201203 | 产品设计 | 梁玲琳 | 20 | 第3期建设费 |
|  | sys201206 | 服装设计与工程 | 邹奉元 | 20 | 第3期建设费 |
|  | sys201207 | 机械设计制造及其自动化 | 陈文华 | 20 | 第3期建设费 |
|  | sys201208 | 轻化工程 | 余志成 | 20 | 第3期建设费 |
|  | sys201209 | 电子信息工程 | 包晓敏 | 20 | 第3期建设费 |
|  | sys201210 | 计算机科学与技术 | 贾宇波 | 20 | 第3期建设费 |
|  | sys201211 | 材料科学与工程 | 姚菊明 | 20 | 第3期建设费 |
|  | sys201212 | 国际经济与贸易 | 胡丹婷 | 20 | 第3期建设费 |
| 省新兴特色专业建设项目 | xxts201401 | 工业设计 | 孙颖莹 | 15 | 第1期建设费 |
|  | xxts201402 | 测控技术与仪器 | 陈本永 | 15 | 第1期建设费 |
|  | xxts201403 | 生物制药 | 梁宗锁 | 15 | 第1期建设费 |
|  | xxts201404 | 法学 | 王 健 | 15 | 第1期建设费 |
|  | xxts201405 | 应用物理学 | 李超荣 | 15 | 第1期建设费 |
|  | xxts201406 | 自动化 | 潘海鹏 | 15 | 第1期建设费 |
|  | xxts201407 | 建筑环境与能源应用工程 | 刘梅红 | 15 | 第1期建设费 |
|  | xxts201408 | 信息管理与信息系统 | 祝锡永 | 15 | 第1期建设费 |
| 省国际化专业建设项目 | gjh201401 | 服装设计与工程 | 季晓芬 | 15 |  |
| 教育部 -欧特克公司专业综合改革建设项目 | joz201401 | 数字媒体技术 | 宋瑾珏 | 10 |  |

注：现经费结余超过本次拟资助经费50%的项目，本次经费暂缓下拨。

浙江理工大学2014年专业立项建设项目和下拨经费一览表（续）

| 项目类别 | 项目编号 | 专业名称 | 项目 负责人 | 计划建设期 | 2014年度拟资助经费（万） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校级 全英文 授课专业 建设项目 | qysk201201 | 国际经济与贸易 （中国商务方向） | 张正荣 | 2011.12-2015.12 | 3 |  |
|  | qysk201203 | 轻化工程 | 余志成 | 2012.9-2016.7 | 5 |  |
|  | qysk201204 | 计算机科学与技术 | 贾宇波 | 2012.11-2016.11 | 8 |  |
|  | qysk201205 | 生物技术 | 盛 清 | 2012.12-2016.12 | 5 |  |
|  | qysk201301 | 工商管理 | 彭学兵 | 2013.9-2017.6 | 10 |  |
|  | qysk201401 | 机械设计制造及其自动化 | 李红军 | 2014.7-2018.6 | 10 |  |
|  | qysk201402 | 会计学 | 杨隽萍 | 2014.7-2018.6 | 10 |  |
| 校级 综合改革 试点专业 建设项目 | sys201204 | 视觉传达设计 | 梁学勇 | 2012.12-2016.12 | 4 |  |
|  | zhgg201203 | 工商管理 | 彭学兵 | 2012.12-2016.12 | 5 |  |
|  | zhgg201204 | 法学 | 王 晓 | 2012.12-2016.12 | 5 |  |
|  | zhgg201205 | 广告学 | 刘 洁 | 2012.12-2016.12 | 5 |  |
|  | zhgg201206 | 环境设计 | 杨小军 | 2012.12-2016.12 | 5 |  |
|  | zyjh201202 | 土木工程 | 杨云芳 | 2012.12-2016.12 | 5 |  |
|  | zyjh201203 | 电子信息科学与技术 | 蒋明峰 | 2012.12-2016.12 | 5 |  |
|  | zyjh201204 | 数字媒体技术 | 舒 挺 | 2012.12-2016.12 | 5 |  |
|  | zyjh201205 | 电子信息工程 | 包晓敏 | 2012.10-2016.10 | 8 |  |
|  | zyjh201301 | 服装与服饰设计 | 胡 迅 | 2013.6-2017.6 | 8 |  |
|  | zyjh201302 | 通信工程 | 黄 静 | 2013.10-2017.9 | 8 |  |
|  | zyjh201303 | 金融学 | 徐少君 | 2013.9-2017.6 | 8 |  |
|  | zyjh201304 | 会计学 | 胡旭微 | 2013.9-2017.6 | 8 |  |
|  | zyjh201305 | 行政管理 | 冯国境 | 2013.5-2017.6 | 8 |  |
|  | zyjh201401 | 过程装备与控制工程 | 崔宝玲 | 2014.7-2018.6 | 8 |  |
|  | zyjh201402 | 人力资源管理 | 王 萍 | 2014.7-2018.6 | 8 |  |
| 新闻学院共建专项 | xwzx | 传播学 | 陆高峰 | 2014.7-2018.6 | 5 |  |

注：现经费结余超过本次拟资助经费50%的项目，本次经费暂缓下拨。

浙江理工大学校长办公室                2014年10月23日印发